|  | Утверждаю Директор МБОУ гимназии № 44 Н.В.Земскова «02»сентября 2019 г |
| --- | --- |

План

работы по реализации приоритетного национального  проекта «Образование»

2019-2020 учебный год

| №п\п | Мероприятия по направлениям | ответственные | Сроки (мес. кварт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Современная школа |  |  |
| 1.1. | Разработка, реализация и внедрение образовательных программ дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая программы: -по формированию финансовой грамотности через участие в проекте Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в РФ» | Сошко А.Б., Терещенко Н.П. | В течение 2019 года |
| 1.2 | Изучение и подготовка к внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования в МОБУ гимназия № 44 на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся через организацию семинаров, методических совещаний с педагогическими работниками на муниципальном уровне; их участие в вебинарах, конференциях регионального и федерального уровней. | Администрация Руководители ШМО | 2019 г. |
| 1.3 | Создание условий для обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология и других предметных областей: -организация обсуждения проекта ФГОС в новой редакции 2019 г.; | Администрация | с 01.09.2019 г. до 01.06.2020 |
| 14. | Выполнение требований к условиям обучения детей с OB3, рекомендаций ПMПK. | Администрация, педколлектив | Сентябрь 2019 г. |
| 2 | Успех каждого ребенка |  |  |
| 2.2 | Организация профессиональной переподготовки, повышение квалификации, профмастерства | Администрация | До 31.12.19 |

|  | педагогических работников на создаваемые новые места по предпрофильной подготовке обучающихся. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Участие 70% от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Сошко А.Б. |  | До 31.12.19 |
| 2.4 | Проведение мониторинга процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Сошко А.Б. |  | До 01.10.1 9 |
| 2.5 | Обеспечение информационного сопровождения процедуры участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Сошко А.Б. |  | До 01.10.19 |
| 2.6 | Увеличение количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за счет привлечения родительского и педагогического сообществ | Сошко А.Б., кл. руководители |  | До 31.12.19 |
| 3 | Учитель будущего |  |  |  |
| 3.1. | Разработка перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации | Кушнарёва Н.В. |  | Сентябрь-октябрь 2019 |
| 3.2 | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Мой лучший урок», «Педагогический дебют» и др. | КНМЦ, Сошко А.Б. | Сентябрь- 2019- сентябрь 2020 |  |
|  | Проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования | КНМЦ, Сошко А.Б. | Сентябрь- 2019- сентябрь 2020 |  |
| 4. | Цифровая образовательная среда |  |  |  |
| 4.1 | Участие в региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Администрация | 3-4 квартал 2019г. |  |
| 4.2 | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | Администрация | 2019-2020гг. |  |
| 4.3 | Создание нового раздела на официальном сайте «интернет-приемная» | Администрация | 3 квартал 20l9r. |  |
| 4.4 | Мониторинг по обновлению информационно-образовательных ресурсов открытых для общего доступа | Администрация | 4 квартал 2019г. |  |
| 4.5 | Анализ технической возможности по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | Администрация | 3 квартал 2019г. |  |
| 4.6 | Участие в сетевых мероприятиях, посвященных организационно-методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения | Администрация | 3-4 квартал 2019г. |  |
|  | Закупка оборудования для внедрения цифровой модели образовательной | Администрация | 3-4 квартал 2019г. |  |
| 5. | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |
| 5.1 | Компенсационные выплаты многодетным семьям | Гавриленко Ю. Н., Петрова Т.Л. | Сентябрь- 2019- май 2020 |  |
| 5.2 | Компенсационные выплаты многодетным семьям | Гавриленко Ю. Н., Петрова Т.Л. | Сентябрь 2019- май 2020 |  |
| 5.3 | Бесплатная выдача молока ученикам 1-4 классов | Гавриленко Ю. Н., Петрова Т.Л. | Сентябрь 2019- май 2020 |  |